## Rapporti verifica
CODICE COMMESSA: |  | P18*E06*23 |  | A |  | B |  | C
ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO |  |  |  | DEFINITIVO |  | DEFINITIVO |  | DEFINITIVO
TITOLO DEL PROGETTO: |  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E URBANA (PREU) DI N° 70 ALLOGGI ERP IN CAPUA (CE) ALLA VIA MARTIRI DI NASSIRYA
COORDINAMENTO DELLA VERIFICA: Ing. Onofrio Dennetta |  |  |  | Rapporto di verifica n. 1 |  | Rapporto di verifica n. 2 |  | Rapporto di verifica n. 3
SOGGETTO ATTUATORE: ACER Campania Area Informatica e Servizi Generali |  |  |  | DATA 1° RAPPORTO |  | DATA 1° RAPPORTO |  | DATA 1° RAPPORTO
PROGETTISTA: Ing. Michele Barletta |  |  |  | 2023-12-14 |  | 2024-01-22 |  | 20/02,2024
N. | CODICE | RIF. | EMISSIONE | RISCONTRO | Tipo di riscontro | RISCONTRO | EMISSIONE | RISCONTRO | Tipo di riscontro | PROGETTISTA | VERIFICA | PROGETTISTA | FIRME
ELABORATI DESCRITTIVI
GENERALI
1 | PD DES GEN 01 | ELENCO ELABORATI | NOVEMBRE 23 | VALUTARE RELAZIONE VPIA REDATTA AI SENSI DELL'ALL. I.7 DEL D. LGS. 36/2023 RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvederà a fornire relazione archeologica elaborata con PFTE e recepita nel PD. | OSSERVAZIONE | conforme e subordinato al parere della soprintendenza per le operazioni di scavo. | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
2 | PD DES GEN 02 | RELAZIONE GENERALE | NOVEMBRE 23 | L'INTERVENTO E' SUBORDINATO AL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PER LA PRESENZA DEL VINCOLO OPE LEGIS NON RIPORTATO NELL'ELABORATO. A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E INQUADRAMENTO URBANISTICO RIPORTARE L'ART. 47 DELLE NTA CON LE PRESCRIZIONI DI ZONA E GLI INTERVENTI EDILIZI CONCESSI. LA COMPATIBILITA' GEOLOGICA DELL'INTERVENTO TENGA PRESENTE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE PER LA ZONA B3 NEL PARAGRAFO "COMPATIBILITA' DELLE SCELTE URBANISTICHE CON LO STUDIO DI STABILITA' GEOSISMICA" DELL'ELABORATO "RELAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOSISMICA" DEL PUC. NELL'ABOLARATO MANCA IL RIFERIMENTO AL LIVELLO PROGETTUALE PRECEDENTE, ALTERNATIVE PROGETTUALI, GESTIONE CANTIERE, INTERFERENZE, MANUTENZIONE DELLE OPERE, AI SENSI DEL PUNTO D) ART. 7 ALL. I.7 D. LGS. 36/2023, RISPOSTA DEL PROGETTISTA; L'O.E. provvederà a fornire RELAZIONE GENERALE revisionata ed integrata con i paragrafi richiesti | RILIEVO | manca art. 47; refuso a pag. 29 e 30; si fa presente che l'elaborato al suo interno riporta due volte la relazione. | 10/02/2024 | a pag. 29 si parla di progetto di fattibilità invece che definitivo riferendosi alla fase progettuale attuale, correggere il refuso RISPOSTA DEL PROGETTISTA: Si inoltra elaborato revisionato | OSSERVAZIONE | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
3 | PD DES GEN 03 | RELAZIONE GEOLOGICA | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
4 | PD DES GEN 04 | RELAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA (Ex Legge 10/91) - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | SI RICHIEDE DI PRODURRE APE PER OGNI UNITà ABITATIVA IL SOLAIO CONTROTERRA NON RISPETTA I LIMITI DI LEGGE RIGUARDO LA TRASMITTANZA TERMICA CHIARIRE TRATTANDOSI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvederà a fornire quanto richiesto, con la precisazione che quelli prodotti saranno Attestati di Qualificazione Energetica come definiti al comma 11 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/05 con le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. 48/20. Si ricorda infatti che l'APE deve essere prodotto da tecnici abilitati che garantiscano il proprio NON coivolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello stesso D.Lgs. di cui sopra. Si specifica che l'intervento di ristrutturazione previsto in progetto ricade tra le RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO e che le uniche strutture coinvolte nella riqualificazione energetica sono le strutture opache verticali verso esterno. Pertanto, i limiti di legge vanno rispettati soltanto sulle parti o porzioni di strutture oggetto di intervento. LITOS A.Macaluso | RILIEVO | la richiesta si intende di "ape ex post" si tratta infatti di una simulazione di un documento che notoriamente verrà prodotto a consuntivo e nei modi da voi citati. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
5 | PD DES GEN 05 | RELAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA (Ex Legge 10/91) - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | SI RICHIEDE DI PRODURRE APE PER OGNI UNITà ABITATIVA IL SOLAIO CONTROTERRA NON RISPETTA I LIMITI DI LEGGE RIGUARDO LA TRASMITTANZA TERMICA CHIARIRE TRATTANDOSI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvederà a fornire quanto richiesto, con la precisazione che quelli prodotti saranno Attestati di Qualificazione Energetica come definiti al comma 11 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/05 con le ultime modifiche apportate dal D.Lgs. 48/20. Si ricorda infatti che l'APE deve essere prodotto da tecnici abilitati che garantiscano il proprio NON coivolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello stesso D.Lgs. di cui sopra. Si specifica che l'intervento di ristrutturazione previsto in progetto ricade tra le RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI SECONDO LIVELLO e che le uniche strutture coinvolte nella riqualificazione energetica sono le strutture opache verticali verso esterno. Pertanto, i limiti di legge vanno rispettati soltanto sulle parti o porzioni di strutture oggetto di intervento. LITOS A.Macaluso | RILIEVO | la richiesta si intende di "ape ex post" si tratta infatti di una simulazione di un documento che notoriamente verrà prodotto a consuntivo e nei modi da voi citati. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
6 | PD DES GEN 06 | RELAZIONE GESTIONE DELLE MATERIE | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
7 | PD DES GEN 07 | RELAZIONE DI RISPONDENZA AI C.A.M. AI SENSI DEL D.M. 23/06/2022 | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL RICHIAMO AGLI ELABORATI DI DIAGNOSI ENERGETICA. PARAGRAFO 2.4.7 RIPORTARE LA VERIFICA EFFETTUATA SUI LIVELLI DI ILLUMINAZIONE NATURALE A DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO SODDISFATTO. PARAGRAFO 2.4.8 E' RIPORTATO L'UTILIZZO DI VETRI BASSO EMISSIVI MA TALE CARATTERISTICA NON E' MENZIONATO NE' NELLA RELAZIONE GENERALE NE' NEL CM. NEI PARAGRAFI 2.4.13-2.6.1 ALLINEARE GLI ELABORATI RICHIAMATI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad integrare l'elaborato, riportando i valori di verifica ottenuti. Si provvederà a correggere il refuso al paragrafo 2.4.8 e inoltre ad allineare gli elaborati richiamati nell'elaborato. LITOS Arch. S.Restivo | RILIEVO | gli elaborati di diagnosi energetica da elenco elaborati risultano essere PD-DES-GEN-04-00-Relazione diagnosi energetica (Ex Legge 10/91) - FABBRICATO A, PD-DES-GEN-05-00-Relazione diagnosi energetica (Ex Legge 10/91) - FABBRICATO B; il piano di manutenzione è PD DES GEN 09 mentre il piano di sicurezza è il PD DES GEN 10; allineare i codici elaborati. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
8 | PD DES GEN 08 | RELAZIONE RISPETTO DNSH | NOVEMBRE 23 | RISULTA INCOMPLETA LA LINEA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO. ALLINEARE IL RICHIAMO AGLI ELABORATI DI VERIFICA EX ANTE RELATIVI ALL'APE, LA GESTIONE DELLE MATERIE E RISPONDENZA CAM. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvederà ad integrare l'elaborato e ad allineare il richiamo agli elaborati LITOS Arch. S.Restivo | RILIEVO | gli elaborati di diagnosi energetica da elenco elaborati risultano essere PD-DES-GEN-04-00-Relazione diagnosi energetica (Ex Legge 10/91) - FABBRICATO A, PD-DES-GEN-05-00-Relazione diagnosi energetica (Ex Legge 10/91) - FABBRICATO B; la gestione delle materie è siglato PD-DES-GEN-06-00 mentre la rispondenza ai CAM è PD-DES-GEN-07-00. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
9 | PD DES GEN 09 | PIANO DI MANUTENZIONE | NOVEMBRE 23 | ELIMINARE LE UNITA' TECNOLOGICHE NON PERTINENTI. VALUTARE DI INSERIRE LE MISURE PREVENTIVE PER LA PROTEZIONE DEI RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI QUALORA IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA LO PREVEDESSE. RISPOSTA DEL PROGETTISTA; L'O.E. provvederà a fornire PIANO DI MANUTENZIONE revisionato | OSSERVAZIONE | mancano le misure preventive in caso di rinvenimenti archeologici, che risultano necessarie per l'alto rischio riscontrato. | 10/02/2024 | mancano le misure preventive in caso di rinvenimenti archeologici, che risultano necessarie per l'alto rischio riscontrato. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: Si inoltra elaborato revisionato | RILIEVO | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
10 | PD DES GEN 10 | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
11 | PD DES GEN 11 | CRONOPROGRAMMA | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
12 | PD DES GEN 12 | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  | STRUTTURE |  |  |  |  | 10/02/2024
13 | PD DES STR 01 | RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO | NOVEMBRE 23 | SPECIFICARE COME E' STATO DIMENSIONATO IIL GIUNTO DESCRITTO A NELL'ANALLISI DEI CARICHI A PAG.11 PER IL CARICO IN COPERTURA CON FOTOVOLTAICO RIPORTARE IL VALORE CONSIDERATO A PAG.14 CAT H 0,5 Kn/mq EVIDENZIARE LE VERIFICHE EFFETTUATE PER I COLLEGAMENTI FONDAZIONE COLONNA, TARVI COLONNA, COLONNA COLONNA E CONTROVENTATURE COME DA CAP7.5.5. DEL NTC 2018 INSERIRE DISEGNI E SCHEMI GRAFICI RAPPRESENTATIVI DELLE PARTI PIÙ SOLLECITATE DELLA STRUTTURA, DELLE CONFIGURAZIONI DELLE DEFORMATE, DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE SOLLECITAZIONI, DELLE COMPONENTI DEGLI SFORZI, NONCHÈ DEI DIAGRAMMI DI INVILUPPO ASSOCIATI ALLE COMBINAZIONI DI CARICO CONSIDERATE COME DA CIRCOLARE N.7 AL C10.2.1. VALUTARE IL PESO DELLE POMPE DI CALORE RISPOSTA DEL PROGETTISTA; L'O.E. provvederà a fornire RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO revisionata in fase di progetto esecutivo | RILIEVO | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO | 10/02/2024 | Esplicitare in relazione il metodo utilizzato per il dimensionamento del giunto tra il nuovo esoscheletro e la struttura esistente Effettuare tutte le verifiche necessarie come da cap4.2.8 e sottoparagrafi delle NTC2018 per i collegamenti progettati (STR08 e STR15) RISPOSTA DEL PROGETTISTA: Il metodo utilizzato per la determinazione del giunto sismico tra il nuovo esoscheletro e il fabbricato esistente è stato esplicitato in relazione generale di calcolo a pag. 16. Le verifiche dei collegamenti relativi alle tav. STR08 e STR15 sono riportate rispettivamente a pag. 402 della PE-GRA-STR-08-00 - COLLEGAMENTI DETTAGLI COSTRUTTIVI - FABB.A e pag. 420 della PE-GRA-STR-15-00 - COLLEGAMENTI DETTAGLI COSTRUTTIVI - FABB.B. Aggiornato l'elaborato | RILIEVO | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
14 | PD DES STR 02 | RELAZIONE ILLUSTRATIVO SUI MATERIALI | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
15 | PD DES STR 03 | PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
16 | PD DES STR 04 | MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
17 | PD DES STR 05 | RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
18 | PD DES STR 06 | TABULATI DI CALCOLO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
19 | PD DES STR 07 | RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
20 | PD DES STR 08 | TABULATI DI CALCOLO - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  |  |  | SI RICHIEDE GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI E ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO COME DA CAP.10.2.1. DEL NTC2018 RISPOSTA DEL PROGETTISTA;Rilievo parzialmente recepito: l'elaborato è proprio del progetto esecutivo e sarà pertanto consegnato in tale fase progettuale. | RILIEVO | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta
|  | IMPIANTI |  |  |  |  | 10/02/2024
21 | PD DES IMP 01 | RELAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE- FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
22 | PD DES IMP 02 | RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | MANCA LO SCHEMA A BLOCCHI APPARE STRANO CHE LE LUNGHEZZE AGLI UTILIZZATORI SIANO SEMPRE UGUALI DA QUADRO SAREBBE OPPORTUNO INSERIRE SPD ED APPARECCHI DI LETTURA MANCA LA RELAZIONE SULLA VERIFICA ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DAL QUADRO GENERALE AI SOTTOQUADRI LA DISTANZA 1 MT? CHIARIRE INOLTRE SE MAGGIORE LA LINEA NON RISULTA ADEGUATAMENTE PROTETTA RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E provvede allla correzione degli elaborati e all'aggiunta nella specifica tavola dei componenti mancanti. Viene effettuata, inoltre, la verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e l'edificio risulta essere autoprotetto, non necessitando dunque di SPD. Tale elaborato riportante l'autoprotezione della struttura ed il valore di Ng annuo viene allegato alla relazione sullo stato degli impianti elettrici. | RILIEVO | la documentazione non è stata implementata del tutto | 10/02/2024 | ASSENTI I CALCOLI ILLUMINOTECNICI MANCA L'ILLUMINAZIONE ESTERNA RISPOSTA DEL PROGETTISTA: Non è prevista la realizzazione di illuminazione esterna, pertanto non sono presenti calcoli illuminotecnici | RILIEVO | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
23 | PD DES IMP 03 | RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO- FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
24 | PD DES IMP 04 | RELAZIONE E CALCOLO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO- FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
25 | PD DES IMP 05 | RELAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE- FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
26 | PD DES IMP 06 | RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | MANCA LO SCHEMA A BLOCCHI APPARE STRANO CHE LE LUNGHEZZE AGLI UTILIZZATORI SIANO SEMPRE UGUALI DA QUADRO SAREBBE OPPORTUNO INSERIRE SPD ED APPARECCHI DI LETTURA MANCA LA RELAZIONE SULLA VERIFICA ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DAL QUADRO GENERALE AI SOTTOQUADRI LA DISTANZA 1 MT? CHIARIRE INOLTRE SE MAGGIORE LA LINEA NON RISULTA ADEGUATAMENTE PROTETTA MANCANO COMPLETAMENTE LE TAVOLE DELLA DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON PARTICOLARI ED UBICAZIONE DEI QUADRI ASSENTI I CALCOLI ILLUMINOTECNICI MANCA L'ILLUMINAZIONE ESTERNA RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E provvede allla correzione degli elaborati e all'aggiunta nella specifica tavola dei componenti mancanti. Viene effettuata, inoltre, la verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e l'edificio risulta essere autoprotetto, non necessitando dunque di SPD. Tale elaborato riportante l'autoprotezione della struttura ed il valore di Ng annuo viene allegato alla relazione sullo stato degli impianti elettrici. | RILIEVO | la documentazione non è stata implementata del tutto | 10/02/2024 | MANCA LA RELAZIONE SULLA VERIFICA ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE ASSENTI I CALCOLI ILLUMINOTECNICI MANCA L'ILLUMINAZIONE ESTERNA RISPOSTA DEL PROGETTISTA: Non è prevista la realizzazione di illuminazione esterna, pertanto non sono presenti calcoli illuminotecnici. Allegata alla relazione la verifica alle scariche atmosferiche | RILIEVO | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
27 | PD DES IMP 07 | RELAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO- FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
28 | PD DES IMP 08 | RELAZIONE E CALCOLO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO- FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  | ELABORATI GRAFICI |  |  |  |  | 10/02/2024
|  | URBANISTICA E TERRITORIO |  |  |  |  | 10/02/2024
29 | PD GRA URB 01 | PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO URBANISTICO e VINCOLISTICO | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
30 | PD GRA URB 02 | INQUADRAMENTO SU CTR E ORTOFOTO | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  | STATO DI FATTO |  |  |  |  | 10/02/2024
31 | PD GRA SDF 01 | PLANIMETRIA DEL LOTTO con DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | NOVEMBRE 23 | NON E' PRESENTE UN RILIEVO QUOTATO DEL LOTTO NON è PRESENTE UN RILIEVO IMPIANTISTICO UTILE A VALUTARE LE INTERFERENZE CON GLI IMPIANTI DA REALIZZARE RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad implementare l'elaborato con le quote altimetriche LITOS Geom. S.gallina | RILIEVO ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
32 | PD GRA SDF 02 | PIANTA PIANO TERRA E PIANO PRIMO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
33 | PD GRA SDF 03 | PIANTA PIANO SECONDO E PIANO TERZO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
34 | PD GRA SDF 04 | PIANTA PIANO QUARTO E COPERTURA - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
35 | PD GRA SDF 05 | SEZIONE A-A B-B C-C e D-D - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
36 | PD GRA SDF 06 | PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
37 | PD GRA SDF 07 | PIANTA PIANO TERRA E PIANO PRIMO - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
38 | PD GRA SDF 08 | PIANTA PIANO SECONDO E PIANO TERZO - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
39 | PD GRA SDF 09 | PIANTA COPERTURA - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
40 | PD GRA SDF 10 | SEZIONE A-A,B-B, C-C e D-D - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
41 | PD GRA SDF 11 | PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  | DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI |  |  |  |  | 10/02/2024 | -
42 | PD GRA DEM 02 | PIANTA PIANO TERRA - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. NON RISULTA CHIARO DOVE SARA' REALIZZATA LA NUOVA MURATURA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU alle soglie in Botticino e profilati ringhiera. La nuova muratura sarà realizzata come spalletta per l'alloggiomento degli infissi sostituiti. LITOS Geom. S.gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
43 | PD GRA DEM 03 | PIANTA PIANO PRIMO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU alle soglie in Botticino e profilati ringhiera. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
44 | PD GRA DEM 04 | PIANTA PIANO SECONDO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU alle soglie in Botticino e profilati ringhiera. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
45 | PD GRA DEM 05 | PIANTA PIANO TERZO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU alle soglie in Botticino e profilati ringhiera. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
46 | PD GRA DEM 06 | PIANTA PIANO QUARTO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU alle soglie in Botticino e profilati ringhiera. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
47 | PD GRA DEM 07 | PIANTA COPERTURE - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE VOCE EPU RELATIVA AI PROFILATI RINGHIERA. MANCA LA SCOSSALINA IN LAMIERA IN LEGENDA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU alle soglie in Botticino e profilati ringhiera. Non è presente scossalina in lamiera LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
48 | PD GRA DEM 08 | SEZIONE A-A,B-B, C-C e D-D -DEMOLIZIONI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
49 | PD GRA DEM 09 | SEZIONE A-A,B-B, C-C e D-D -RICOSTRUZIONI- FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | INTEGRARE L'ELABORATO CON LA LEGENDA DEGLI INTERVENTI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad integrare l'elaborato con la legenda degli interventi. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
50 | PD GRA DEM 10 | PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - DEMOLIZIONI- FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | INTEGRARE L'ELABORATO CON LA LEGENDA DEGLI INTERVENTI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad integrare l'elaborato con la legenda degli interventi. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
51 | PD GRA DEM 11 | PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - RICOSTRUZIONI- FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | INTEGRARE L'ELABORATO CON LA LEGENDA DEGLI INTERVENTI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad integrare l'elaborato con la legenda degli interventi. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
52 | PD GRA DEM 12 | PIANTA PIANO TERRA - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. NON RISULTA CHIARO DOVE SARA' REALIZZATA LA NUOVA MURATURA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU delle soglie in Botticino e profilati ringhiera. La nuova muratura sarà realizzata come spalletta per l'alloggiomento degli infissi sostituiti. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
53 | PD GRA DEM 13 | PIANTA PIANO PRIMO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. NON RISULTA CHIARO DOVE SARA' REALIZZATA LA NUOVA MURATURA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU delle soglie in Botticino e profilati ringhiera. La nuova muratura sarà realizzata come spalletta per l'alloggiomento degli infissi sostituiti. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
54 | PD GRA DEM 14 | PIANTA PIANO SECONDO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. NON RISULTA CHIARO DOVE SARA' REALIZZATA LA NUOVA MURATURA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU delle soglie in Botticino e profilati ringhiera. La nuova muratura sarà realizzata come spalletta per l'alloggiomento degli infissi sostituiti. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
55 | PD GRA DEM 15 | PIANTA PIANO TERZO - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | ALLINEARE IL CODICE EPU ALLE SOGLIE IN BOTTICINO E PROFILATI RINGHIERA. NON RISULTA CHIARO DOVE SARA' REALIZZATA LA NUOVA MURATURA. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU delle soglie in Botticino e profilati ringhiera. La nuova muratura sarà realizzata come spalletta per l'alloggiomento degli infissi sostituiti. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
56 | PD GRA DEM 16 | PIANTA COPERTURE - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
57 | PD GRA DEM 17 | SEZIONE A-A,B-B, C-C e D-D -DEMOLIZIONI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
58 | PD GRA DEM 18 | SEZIONE A-A,B-B, C-C e D-D -RICOSTRUZIONI- FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | INTEGRARE L'ELABORATO CON LA LEGENDA DEGLI INTERVENTI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad integrare l'elaborato con la legenda degli interventi. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
59 | PD GRA DEM 19 | PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - DEMOLIZIONI- FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | INTEGRARE L'ELABORATO CON LA LEGENDA DEGLI INTERVENTI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad integrare l'elaborato con la legenda degli interventi. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
60 | PD GRA DEM 20 | PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - RICOSTRUZIONI- FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | INTEGRARE L'ELABORATO CON LA LEGENDA DEGLI INTERVENTI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad integrare l'elaborato con la legenda degli interventi. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  | PROGETTO ARCHITETTONICO |  |  |  |  | 10/02/2024
61 | PD GRA ARC 01 | PLANIMETRIA GENERALE DEL LOTTO | NOVEMBRE 23 | QUOTARE I PARCHEGGI, RAMPE, AREE A VERDE, DISTANZA DAI FABBRICATI E I PERCORSI CARRABILI. SPECIFICARE COME E' STATO CALCOLATO IL NUMERO DEI PARCHEGGI DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA'. RISPOSTA DEL PROGETTISTA;L'O.E. provvede ad inoltrare elaborato correttamente quotato. Il numero di posti auto destinati a persone con disabilità è stato definito in virtù del D.M. n°236 del 14 giugno 1989-posti auto totali 72 dei quali 2 riservati a disabili ed 1 per parcheggio rosa, come previsto dal nuovo codice della strada. | RILIEVO - Spring | l'area eterna è stata riconfigurata per la necessità degli abitanti emersa in fase di progettazione di creare dei ricoveri temporanei per il deposito di attrezzature, a discapito delle aree gioco e a verde; valutare di preservare almeno le aiuole laddove possibile a ridosso della viabilità carrabile (come previsto da progetto precedente) preservando la qualità etsetica del progetto. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
62 | PD GRA ARC 02 | PIANTA PIANO TERRA E PIANO PRIMO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | VALUTARE DI REALIZZARE IL CAPPOTTO ANCHE TRA GLI AMBIENTI COMUNI (BALLATOI SCALE…) E GLI APPARTAMENTI. INSERIRE LE QUOTE NEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI. INTEGRARE LA LEGENDA CON IL RIVESTIMENTO IN BOTTICINO. AMMESSO CHE IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE SIA SODDISFATTO CHIARIRE IL VALORE FINALE DI SU IN TABELLA. ALLINEARE LA VOCE EPU PER LA SOGLIA IN BOTTICINO. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: 1 - L'intervento è già stato valutato. Ma in sede di classifica delle priorità al fine di rientrare nell'alveo del finanziamento non è stato ricompreso nel progetto. 2 - In generale gli ambienti residenziali interni delle U.I. non sono argomento progettuale, per tale ragione non si inseriscono quotature che invece si inseriscono nelle sole aree interessate dalle trasformazioni di progetto. 3 - L'O.E. provvede ad integrare la legenda con il rivestimento in botticino 4 - L'O.E. provvede ad inserire la tabella dei rapporti aeroilluminanti 5 - L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU per la soglia in Botticino. LITOS Geom. S.Gallina | RILIEVO ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
63 | PD GRA ARC 03 | PIANTA PIANO SECONDO E PIANO TERZO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | VALUTARE DI REALIZZARE IL CAPPOTTO ANCHE TRA GLI AMBIENTI COMUNI (BALLATOI SCALE…) E GLI APPARTAMENTI. INSERIRE LE QUOTE NEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI. INTEGRARE LA LEGENDA CON IL RIVESTIMENTO IN BOTTICINO. AMMESSO CHE IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE SIA SODDISFATTO CHIARIRE IL VALORE FINALE DI SU IN TABELLA. ALLINEARE LA VOCE EPU PER LA SOGLIA IN BOTTICINO. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: 1 - L'intervento è già stato valutato. Ma in sede di classifica delle priorità al fine di rientrare nell'alveo del finanziamento non è stato ricompreso nel progetto. 2 - In generale gli ambienti residenziali interni delle U.I. non sono argomento progettuale, per tale ragione non si inseriscono quotature che invece si inseriscono nelle sole aree interessate dalle trasformazioni di progetto. 3 - L'O.E. provvede ad integrare la legenda con il rivestimento in botticino. 4 - L'O.E. provvede ad inserire la tabella dei rapporti aeroilluminanti 5 - L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU per la soglia in Botticino. LITOS Geom. S.Gallina | RILIEVO ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
64 | PD GRA ARC 04 | PIANTA PIANO QUARTO E COPERTURA - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | VALUTARE DI REALIZZARE IL CAPPOTTO ANCHE TRA GLI AMBIENTI COMUNI (BALLATOI SCALE…) E GLI APPARTAMENTI. INSERIRE LE QUOTE NEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI. INTEGRARE LA LEGENDA CON IL RIVESTIMENTO IN BOTTICINO. AMMESSO CHE IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE SIA SODDISFATTO CHIARIRE IL VALORE FINALE DI SU IN TABELLA. ALLINEARE LA VOCE EPU PER LA SOGLIA IN BOTTICINO. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: 1 - L'intervento è già stato valutato. Ma in sede di classifica delle priorità al fine di rientrare nell'alveo del finanziamento non è stato ricompreso nel progetto. 2 - In generale gli ambienti residenziali interni delle U.I. non sono argomento progettuale, per tale ragione non si inseriscono quotature che invece si inseriscono nelle sole aree interessate dalle trasformazioni di progetto. 3 - L'O.E. provvede ad integrare la legenda con il rivestimento in botticino 4 - L'O.E. provvede ad inserire la tabella dei rapporti aeroilluminanti 5 - L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU per la soglia in Botticino. LITOS Geom. S.Gallina | RILIEVO ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
65 | PD GRA ARC 05 | SEZIONE A-A,B-B, C-C e D-D - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | INSERIRE LA LEGENDA CON GLI INTERVENTI. SULLA SEZIONE D-D E' PRESENTE UNA QUOTA SUPERFLUA. DEFINIRE COSA SUCCEDE ALLA STRUTTURA METALLICA AL PIANO TERZO. SUL LAYOUT PIANTA TIPO SONO PRESENTI SOVRAPPOSIZIONI DI NOMENCLATURA PER LE SEZIONI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: 1 - L'O.E. provvede ad inserire la legenda con gli interventi. 2 - L'O.E. provvede ad eliminare la quota superflua. 3 - Il rilievo risulta di difficile comprensione perchè ha formulazione del tutto generale. 4 - L'O.E. provvede a sistemare le sovrapposizioni di nomenclatura. LITOS Geom. S.Gallina | RILIEVO ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
66 | PD GRA ARC 06 | PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | VERIFICARE IL PROSPETTO EST E OVEST AL PIANO PRIMO E QUARTO LA STRUTTURA METALLICA GIUNTATA HA UNA CONFIGURAZIONE DIFFERENTE RISPETTO ALLE TAVOLE IN PIANTA 02-04. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede a modificare la configurazione della struttura metallica giuntata uniformandola alle tavole in pianta 02-04 LITOS Geom. S.Gallina | RILIEVO ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
67 | PD GRA ARC 07 | PIANTA PIANO TERRA E PIANO PRIMO - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | VALUTARE DI REALIZZARE IL CAPPOTTO ANCHE TRA GLI AMBIENTI COMUNI (BALLATOI SCALE…) E GLI APPARTAMENTI. INSERIRE LE QUOTE NEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI. INTEGRARE LA LEGENDA CON IL RIVESTIMENTO IN BOTTICINO. AMMESSO CHE IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE SIA SODDISFATTO CHIARIRE IL VALORE FINALE DI SU IN TABELLA. ALLINEARE LA VOCE EPU PER LA SOGLIA IN BOTTICINO. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: 1 - L'intervento è già stato valutato. Ma in sede di classifica delle priorità al fine di rientrare nell'alveo del finanziamento non è stato ricompreso nel progetto. 2 - In generale gli ambienti residenziali interni delle U.I. non sono argomento progettuale, per tale ragione non si inseriscono quotature che invece si inseriscono nelle sole aree interessate dalle trasformazioni di progetto. 3 - L'O.E. provvede ad integrare la legenda con il rivestimento in botticino. 4 - L'O.E. provvede ad inserire la tabella dei rapporti aeroilluminanti 5 - L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU per la soglia in Botticino. LITOS Geom. S.Gallina | RILIEVO ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
68 | PD GRA ARC 08 | PIANTA PIANO SECONDO E PIANO TERZO - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | VALUTARE DI REALIZZARE IL CAPPOTTO ANCHE TRA GLI AMBIENTI COMUNI (BALLATOI SCALE…) E GLI APPARTAMENTI. INSERIRE LE QUOTE NEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI. INTEGRARE LA LEGENDA CON IL RIVESTIMENTO IN BOTTICINO. AMMESSO CHE IL RAPPORTO AEROILLUMINANTE SIA SODDISFATTO CHIARIRE IL VALORE FINALE DI SU IN TABELLA. ALLINEARE LA VOCE EPU PER LA SOGLIA IN BOTTICINO. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: 1 - L'intervento è già stato valutato. Ma in sede di classifica delle priorità al fine di rientrare nell'alveo del finanziamento non è stato ricompreso nel progetto. 2 - In generale gli ambienti residenziali interni delle U.I. non sono argomento progettuale, per tale ragione non si inseriscono quotature che invece si inseriscono nelle sole aree interessate dalle trasformazioni di progetto. 3 - L'O.E. provvede ad integrare la legenda con il rivestimento in botticino. 4 - L'O.E. provvede ad inserire la tabella dei rapporti aeroilluminanti 5 - L'O.E. provvede ad allineare il codire EPU per la soglia in Botticino. LITOS Geom. S.Gallina | RILIEVO ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
69 | PD GRA ARC 09 | PIANTA COPERTURA - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
70 | PD GRA ARC 10 | SEZIONE A A B B C C D D FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | INTEGRARE L'ELABORATO CON LA LEGENDA DEGLI INTERVENTI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede ad integrare l'elaborato con la legenda degli interventi. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
71 | PD GRA ARC 11 | PROSPETTI NORD-SUD-EST-OVEST - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
72 | PD GRA ARC 12 | ABACO INFISSI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | RICONTROLLARE LA PRESENZA DEGLI INFISSI INDICATI AI PIANI (INF_11) RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede a sistemare gli infissi indicati. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
73 | PD GRA ARC 13 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE EDILI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | 1 - PARTICOLARE A, DEFINIRE LE CARATTERISTICHE DEI TASSELLI E VALUTARE DI SCHEMATIZZARE LA PARETE ESISTENTE NON GRAFICIZZANDOLA COME QUELLA DI NUOVA COSTRUZIONE SE NON SI HANNO EVIDENZE PROVATE DELLO STATO DI FATTO. 2 - PARTICOLARE C, I TASSELLI SONO PER IL PANNELLO IN POLISTIRENE SONO DISPOSTI DIVERSAMENTE. 3- PARTICOLARE C TIPO 2, SAREBBE PREFERIBILE INDICARE ANCHE IL SISTEMA DI CONTROSOFFITTO DELLE VERANDE CON I DETTAGLI DI INSTALLAZIONE E STRATIGRAFIA. 4 - PARTICOLARE E, I PANNELLI INDICATI CON I NUMERI 5-3 HANNO LE MEDESIME CARATTERISTICHE TECNICHE GIUSTIFICARE L'UTILIZZO DI VOCI DI TARIFFA DIVERSE, INOLTRE L'INGHISAGGIO DELL'INFISSO VIENE REALIZZATO SUL PANNELLO ISOLANTE, VERIFICARE LA SCELTA. 5 - PARTICOLARE F, DUPLICA QUELLO E, SAREBBE PREFERIBILE ZOOMMARE UN DETTAGLIO DELL'INFISSO PER RENDERE MEGLIO EVIDENTI LE CARATTERISTICHE DI GIUNTI E CHIUSURE. 6-PARTICOLARE I, RENDERE IN UNA SCALA ADEGUATA ILPARTICOLARE DELL'ELEMENTO 2 CON LE CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA IN ACCIAIO. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: 1- Le stratigrafie delle pareti esistenti rappresentate nel Part. A sono state ricavate dall'infagini stratigrafiche effettuate sulle pareti in fase di rilievo. 2 - L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste 3 - L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste 4 - L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste 5 - L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste 6- L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste | RILIEVO | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
74 | PD GRA ARC 14 | ABACO INFISSI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | RICONTROLLARE LA PRESENZA DEGLI INFISSI INDICATI AI PIANI (INF_11) RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'O.E. provvede a sistemare gli infissi indicati. LITOS Geom. S.Gallina | OSSERVAZIONE ✔ | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
75 | PD GRA ARC 15 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE EDILI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | 1 - PARTICOLARE A, DEFINIRE LE CARATTERISTICHE DEI TASSELLI E VALUTARE DI SCHEMATIZZARE LA PARETE ESISTENTE NON GRAFICIZZANDOLA COME QUELLA DI NUOVA COSTRUZIONE SE NON SI HANNO EVIDENZE PROVATE DELLO STATO DI FATTO. 2 - PARTICOLARE C, I TASSELLI SONO PER IL PANNELLO IN POLISTIRENE SONO DISPOSTI DIVERSAMENTE. 3- PARTICOLARE C TIPO 2, SAREBBE PREFERIBILE INDICARE ANCHE IL SISTEMA DI CONTROSOFFITTO DELLE VERANDE CON I DETTAGLI DI INSTALLAZIONE E STRATIGRAFIA. 4 - PARTICOLARE E, I PANNELLI INDICATI CON I NUMERI 5-3 HANNO LE MEDESIME CARATTERISTICHE TECNICHE GIUSTIFICARE L'UTILIZZO DI VOCI DI TARIFFA DIVERSE, INOLTRE L'INGHISAGGIO DELL'INFISSO VIENE REALIZZATO SUL PANNELLO ISOLANTE, VERIFICARE LA SCELTA. 5 - PARTICOLARE F, DUPLICA QUELLO E, SAREBBE PREFERIBILE ZOOMMARE UN DETTAGLIO DELL'INFISSO PER RENDERE MEGLIO EVIDENTI LE CARATTERISTICHE DI GIUNTI E CHIUSURE. 6-PARTICOLARE I, RENDERE IN UNA SCALA ADEGUATA ILPARTICOLARE DELL'ELEMENTO 2 CON LE CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DELLA STRUTTURA IN ACCIAIO. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: 1- Le stratigrafie delle pareti esistenti rappresentate nel Part. A sono state ricavate dall'infagini stratigrafiche effettuate sulle pareti in fase di rilievo. 2 - L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste 3 - L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste 4 - L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste 5 - L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste 6- L'O.E. provvede ad apportare le modifiche richieste | RILIEVO | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
76 | PD GRA ARC 16 | ADEGUAMENTO SECONDO DGR 25/06/2019 - ALLEGATO A- PALAZZINA A PIANO TERRA E PRIMO PIANO | NOVEMBRE 23 | GLI AMPLIAMENTI SONO SUBORDINATI ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO PIANO CASA E AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO. ALLINEARE LA TABELLA ALLA TAVOLA GRAFICA, GLI AMPLIAMENTI SEMBRANO NON RICONDUCIBILI AGLI ALLOGGI NDICATI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA;l'O.E. provvede ad inoltrare elaborati con adeguamento delle tabelle alla numerazione degli alloggi usata in progetto. | RILIEVO | per la palazzina A risulta un imcremento anche per l'alloggio n. 27 non indicato i pianta. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
77 | PD GRA ARC 17 | ADEGUAMENTO SECONDO DGR 25/06/2019 - ALLEGATO A- PALAZZINA A PIANO SECONDO E PIANO TERZO | NOVEMBRE 23 | GLI AMPLIAMENTI SONO SUBORDINATI ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO PIANO CASA E AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO. ALLINEARE LA TABELLA ALLA TAVOLA GRAFICA, GLI AMPLIAMENTI SEMBRANO NON RICONDUCIBILI AGLI ALLOGGI NDICATI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA;l'O.E. provvede ad inoltrare elaborati con adeguamento delle tabelle alla numerazione degli alloggi usata in progetto. | RILIEVO | per la palazzina A risulta un imcremento anche per l'alloggio n. 27 non indicato i pianta. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
78 | PD GRA ARC 18 | ADEGUAMENTO SECONDO DGR 25/06/2019 - ALLEGATO A- PALAZZINA A PIANO QUARTO E PIANO DI COPERTURA | NOVEMBRE 23 | GLI AMPLIAMENTI SONO SUBORDINATI ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO PIANO CASA E AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO. ALLINEARE LA TABELLA ALLA TAVOLA GRAFICA, GLI AMPLIAMENTI SEMBRANO NON RICONDUCIBILI AGLI ALLOGGI NDICATI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA;l'O.E. provvede ad inoltrare elaborati con adeguamento delle tabelle alla numerazione degli alloggi usata in progetto. | RILIEVO | per la palazzina A risulta un imcremento anche per l'alloggio n. 27 non indicato i pianta. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
79 | PD GRA ARC 19 | ADEGUAMENTO SECONDO DGR 25/06/2019 - ALLEGATO A- PALAZZINA B PIANO TERRA E PIANO PRIMO | NOVEMBRE 23 | GLI AMPLIAMENTI SONO SUBORDINATI ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO PIANO CASA E AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO. ALLINEARE LA TABELLA ALLA TAVOLA GRAFICA, GLI AMPLIAMENTI SEMBRANO NON RICONDUCIBILI AGLI ALLOGGI NDICATI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA;l'O.E. provvede ad inoltrare elaborati con adeguamento delle tabelle alla numerazione degli alloggi usata in progetto. | RILIEVO | per la palazzina B in tabella risultano assenti gli incrementi progettati per gli alloggi n. 01, 11, 16. | 10/02/2024 | per la palazzina B in tabella risultano assenti gli incrementi progettati per gli alloggi n. 01, 11, 16. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: Si inoltrano elaborati revisionati. | RILIEVO | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
80 | PD GRA ARC 20 | ADEGUAMENTO SECONDO DGR 25/06/2019 - ALLEGATO A- PALAZZINA B PIANO SECONDO E PIANO TERZO | NOVEMBRE 23 | GLI AMPLIAMENTI SONO SUBORDINATI ALLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO PIANO CASA E AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO. ALLINEARE LA TABELLA ALLA TAVOLA GRAFICA, GLI AMPLIAMENTI SEMBRANO NON RICONDUCIBILI AGLI ALLOGGI NDICATI. RISPOSTA DEL PROGETTISTA;l'O.E. provvede ad inoltrare elaborati con adeguamento delle tabelle alla numerazione degli alloggi usata in progetto. | RILIEVO | per la palazzina B in tabella risultano assenti gli incrementi progettati per gli alloggi n. 01, 11, 16. | 10/02/2024 | per la palazzina B in tabella risultano assenti gli incrementi progettati per gli alloggi n. 01, 11, 16. RISPOSTA DEL PROGETTISTA: Si inoltrano elaborati revisionati. | RILIEVO | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  | PROGETTO STRUTTURALE |  |  |  |  | 10/02/2024
81 | PD GRA STR 01 | PIANTA DELLE FONDAZIONI, PALI, PLATEA E DETTAGLI COSTRUTTIVI - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
82 | PD GRA STR 02 | CARPENTERIA 1°- 2° IMPALCATO E COLLEGAMENTI DI PIANO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
83 | PD GRA STR 03 | CARPENTERIA 3°- 4° IMPALCATO E COLLEGAMENTI DI PIANO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
84 | PD GRA STR 04 | CARPENTERIA 5°-6° IMPALCATO E COLLEGAMENTI DI PIANO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
85 | PD GRA STR 05 | TELAI IN ACCIAIO 1-2-3-4 - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
86 | PD GRA STR 06 | LAI IN ACCIAIO 5 TELAI IN ACCIAIO 5 6 7 8 19 FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
87 | PD GRA STR 07 | TELAI IN ACCIAIO 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18- FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
88 | PD GRA STR 08 | PIANTA DELLE FONDAZIONI, PALI, PLATEA E DETTAGLI COSTRUTTIVI - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
89 | PD GRA STR 079 | CARPENTERIA 1°- 2°- 3°- 4° IMPALCATO E COLLEGAMENTI DI PIANO - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
90 | PD GRA STR 10 | CARPENTERIA 5° IMPALCATO E COLLEGAMENTI DI PIANO - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
91 | PD GRA STR 11 | TELAI IN ACCIAIO 1-2-3-4-5-6-14-47 - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
92 | PD GRA STR 12 | TELAI IN ACCIAIO 7-16-20-25-26-27 - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
93 | PD GRA STR 13 | TELAI IN ACCIAIO 28-29-30-31-32-33-48-49 - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME | - |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  |  |  | SI RICHIEDONO DETTAGLI COSTRUTTIVI E PARTICOLARI PER I COLLEGAMENTI FONDAZIONE COLONNA, COLONNA COLONNA, COLONNA TRAVE E CONTROVENTATURE RISPOSTA DEL PROGETTISTA; Rilievo parzialmente recepito: l'elaborato è proprio del progetto esecutivo e sarà pertanto consegnato in tale fase progettuale. | RILIEVO | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO | 10/02/2024 | subordinato alle verifiche strutturali RISPOSTA DEL PROGETTISTA: Verifiche strutturali soddisfatte | RILIEVO | Ing. M. Barletta
|  | PROGETTO IMPIANTI MECCANICI |  |  |  |  | 10/02/2024
94 | PD GRA IMP 01 | PLANIMETRIA IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE NERE | NOVEMBRE 23 | MANCA IL COLLEGAMENTO AL RECAPITO MANCA UN PARTICOLARE DI POSA MANCA IL PARTICOLARE DELLA VASCA CON SISTEMA DI POZZETTI E SISTEMNA DI TROPPO PIENO RISPOSTA DEL PROGETTISTA;L'attuale sistema di smaltimento acque nere consiste in vasche a tenuta periodicamente svuotate non essendo presente un diverso recapito. Il PD coerentemente al PFTE prevede la sola sostituzione delle attuali vasche che andranno necessariamente demolite per la realizzazione delle opere di fondazione dell'esoscheletro in progetto. Sarà pertanto necessario verificare e nel caso rinnovare il contratto con ditta di spurgo. | RILIEVO | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
95 | PD GRA MEC 02 | PLANIMETRIA RETE ESTERNA DI ADDUZIONE ACS | NOVEMBRE 23 | MANCA UN PARTICOLARE DI POSA DELLA TUBAZIONE E POZZETTI RISPOSTA DEL PROGETTISTA; Il progetto dellla rete di adduzione idrica esterna, a seguito di recente confronto con la stazione appaltante, è stato stralciato dal progetto per rimodulazione delle esigenze della committenza allo scopo di permanere nell'alveo del finanziamento concesso. | RILIEVO | conforme | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
95 | PD GRA MEC 03 | DISPOSIZIONE IMPIANTI A RETE DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO -SANITARIO - PIANTA PIANO COPERTURA - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | INDICARE CARATTERISTICHE DELLA POMPA DI CALORE, POTENZA, PESI, INGOMBRI E SPAZIO DI PERTINENZA PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE, ESRBATOI POMPE ETC. PARTICOLARI DI APPOGGIO DELLE MACCHIENE E DEI SERBATOI PARTICOLARE DI FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI. SI CHIEDE DI VERIFICAREE CHIARIRE LE CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLO STRATO DI ISOLAMENTO XPS espanso. finitura liscia con pelle s<120 mm SOTTOSTANTE LE MACCHINE. MANCA IL LAYOUT DISTRIBUTIVO (QUANTOMENO) DELL'APPARTAMENTO TIPO CON INDICAZIONE DELL'ISTALLAZIONE TERMINALI, TIPO DI COLLEGAMENTI, TIPO DI POSA SCARICO CONDENSA ETC I VENTILCONVETTORI CANALIZZATI DOVE SARANNO POSIZIONATI? POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI DI IMPIANTO RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L’OE provvede di seguito a fornire le risposte. Per quanto riguarda le caratteristiche delle macchine si è integrata la tavola grafica schemi funzionali con quanto richiesto, Nelle tavole grafiche viene indicata la nuova disposizione delle macchine, posizionate lateralmente sull'esoscheletro, in questo modo non si interferisce con lo strato di isolamento in copertura, per questo si rinvia all'apposita tavola dei particolari costruttivi (elaborati strutturali) del solaio di calpestio dell'esoscheletro. Per ciò che riguarda invece il layout distributivo dei terminali e di quanto indicato, si fa presente che la spiegazione di ciò è stata affrontata in relazione di climatizzazione, in cui si spiega che l’intervento dell’OE, è stato definito fino all’ingresso delle UI, e solo ai fini progettuali si è tenuto conto dei terminali per appartamento utile solo per la progettazione della rete idronica ed il suo dimensionamento. LITOS F.Aronica / L.Barbusca | RILIEVO | con riferimento all'elaborato revisionato rappresentare e specificare gli spazi di lavoro per la manutenzione delle macchine e come si intende procedere alla manutenzione in sicurezza. Inoltre nulla è dato conoscere sull'appoggio e fissaggio delle macchine. gli volumi delle macchine devono essere riportati nei prospetti in quanto nettamente visibili. resta indùfine da definire il sistema di fissaggio delle tubazioni esterne correnti sul tetto. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
96 | PD GRA MEC 04 | SCHEMI FUNZIONALI RETE DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARIO - FABBRICATO A | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 |  |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
96 | PD GRA MEC 05 | DISPOSIZIONE IMPIANTI A RETE DI CLIMATIZZAZIONE ED IDRICO -SANITARIO - PIANTA PIANO COPERTURA - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | INDICARE CARATTERISTICHE DELLA POMPA DI CALORE, POTENZA, PESI, INGOMBRI E SPAZIO DI PERTINENZA PER FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE, ESRBATOI POMPE ETC. PARTICOLARI DI APPOGGIO DELLE MACCHIENE E DEI SERBATOI PARTICOLARE DI FISSAGGIO DELLE TUBAZIONI. SI CHIEDE DI VERIFICAREE CHIARIRE LE CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLO STRATO DI ISOLAMENTO XPS espanso. finitura liscia con pelle s<120 mm SOTTOSTANTE LE MACCHINE. MANCA IL LAYOUT DISTRIBUTIVO (QUANTOMENO) DELL'APPARTAMENTO TIPO CON INDICAZIONE DELL'ISTALLAZIONE TERMINALI, TIPO DI COLLEGAMENTI, TIPO DI POSA SCARICO CONDENSA ETC I VENTILCONVETTORI CANALIZZATI DOVE SARANNO POSIZIONATI? POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI DI IMPIANTO RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L’OE provvede di seguito a fornire le risposte. Per quanto riguarda le caratteristiche delle macchine si è integrata la tavola grafica schemi funzionali con quanto richiesto, Nelle tavole grafiche viene indicata la nuova disposizione delle macchine, posizionate lateralmente sull'esoscheletro, in questo modo non si interferisce con lo strato di isolamento in copertura, per questo si rinvia all'apposita tavola dei particolari costruttivi (elaborati strutturali) del solaio di calpestio dell'esoscheletro. Per ciò che riguarda invece il layout distributivo dei terminali e di quanto indicato, si fa presente che la spiegazione di ciò è stata affrontata in relazione di climatizzazione, in cui si spiega che l’intervento dell’OE, è stato definito fino all’ingresso delle UI, e solo ai fini progettuali si è tenuto conto dei terminali per appartamento utile solo per la progettazione della rete idronica ed il suo dimensionamento. LITOS F.Aronica / L.Barbusca | RILIEVO | con riferimento all'elaborato revisionato rappresentare e specificare gli spazi di lavoro per la manutenzione delle macchine e come si intende procedere alla manutenzione in sicurezza. Inoltre nulla è dato conoscere sull'appoggio e fissaggio delle macchine. gli volumi delle macchine devono essere riportati nei prospetti in quanto nettamente visibili. resta indùfine da definire il sistema di fissaggio delle tubazioni esterne correnti sul tetto. | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
97 | PD GRA MEC 06 | SCHEMI FUNZIONALI RETE DI CLIMATIZZAZIONE E IDRICO-SANITARIO - FABBRICATO B | NOVEMBRE 23 | CONFORME |  |  | 10/02/2024 | - |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
10/02/2024
10/02/2024
|  | PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICO E SPECIALI |  |  |  |  | 10/02/2024
98 | PD GRA ELE 01 | Piante impianti fotovoltaici - EDIFICIO A | NOVEMBRE 23 | L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTERFERISCE CON L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTERNA MANCANO POI PARTICOLARI DI APPOGGIO DEI PANNELLI E DELL'IMPIANTO VIE CAVO TIPO E POSA RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'interferenza è superata in quanto le pompe di calore e i serbatoi di accumulo saranno spostati nell'esoscheletro in carpenteria metallica. L'OE provvederà poi a fornire i particolari richiesti. LITOS Per. Ind. E. Aronica | RILIEVO | la documentazione non è stata implementata del tutto | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
99 | PD GRA ELE 02 | Piante impianti fotovoltaici - EDIFICIO B | NOVEMBRE 23 | L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTERFERISCE CON L'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTERNA MANCANO POI PARTICOLARI DI APPOGGIO DEI PANNELLI E DELL'IMPIANTO VIE CAVO TIPO E POSA RISPOSTA DEL PROGETTISTA: L'interferenza è superata in quanto le pompe di calore e i serbatoi di accumulo saranno spostati nell'esoscheletro in carpenteria metallica L'OE provvederà poi a fornire i particolari richiesti. LITOS Per. Ind. E. Aronica | RILIEVO | la documentazione non è stata implementata del tutto | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
100 | PD GRA IMP 03 | PLANIMETRIA IMPIANTO DI MESSA ATERRA | NOVEMBRE 23 | INSERIRE PARTICOLARI DI POSA DELLA RETE E VALUTARE EVENTUALI INTERFERENZE RISPOSTA DEL PROGETTISTA;Rilievo parzialmente recepito: l'elaborato è proprio del progetto esecutivo e sarà pertanto consegnato in tale fase progettuale. | RILIEVO | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
|  | ELABORATI ECONOMICI |  |  |  |  | 10/02/2024
101 | PD ECO COM 01 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO | NOVEMBRE 23 | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO |  |  | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
102 | PD ECO COM 02 | STIMA INCIDENZA SICUREZZA | NOVEMBRE 23 | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO |  |  | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
103 | PD ECO COM 03 | STIMA INCIDENZA MANODOPERA | NOVEMBRE 23 | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO |  |  | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
104 | PD ECO COM 04 | ELENCO PREZZI UNITARI | NOVEMBRE 23 | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO |  |  | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
105 | PD ECO COM 05 | ANALISI NUOVI PREZZI | NOVEMBRE 23 | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO |  |  | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
106 | PD ECO COM 06 | QUADRO TECNICO ECONOMICO | NOVEMBRE 23 | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO |  |  | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta
107 | PD ECO COM 07 | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA | NOVEMBRE 23 | CONFORME PER LA SOLA FASE DEFINITIVO |  |  | 10/02/2024 | CONFORME |  | Ing. M. Barletta | Ing. O. Dennetta

## Foglio2
ostativo ai fini del buon esito della verifica preventiva del progetto - salvo determinazioni del RUP
non ostativo al buoi esito della verifica ma con prescrizione di produzione OBBLIGATORIA della documentazione prima dell'ultimazione dei lavori in quanto necessaria per l'agibilità dell'opera (vedi ad esempio scia antincendio, agibilità, certificazioni etc)
esito positivo

## Nota generale
Con riferimento alle note relative agli elaborati denominati: Computo Metrico Estimativo, ELENCO PREZZI UNITARI, ANALISI NUOVI PREZZI, QUADRO ECONOMICO, QUADRO INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA, STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA, si fa rilevare che gli stessi documenti hanno solo carattere di riferimento ai fini dell’assegnazione dei fondi da parte delle amministrazioni coinvolte, ma non intervengono in alcun modo nella gestione contrattuale del presente appalto.
Pertanto, su indicazioni ricevute dalla stazione appaltante, si procedera’ al riscontro delle sole note di carattere tecnico fatte rilevare dal verificatore senza procedere ad una modifica degli elaborati.
Come da accordi intercorsi, per tutti i riscontri "OSSERVAZIONE" (colore giallo) non ostative al buon esito della verifica, si procederà a produrre eventale ulteriore documentazione e/o adeguato riscontro o risposta prima dell'ultimazione dei lavori.
Il Capitolato Speciale di Appalto continuerà a conservare indicazioni generiche su materiali e lavorazioni per le quali il Committente ha inteso riservarsi discrezionalità di scelta. Per dette voci, fermo restante il rispetto delle norme di settore, le scelte vengono demandate alla fase esecutiva senza che le stesse possano originare contestazioni, per effetto delle specifiche pattuizioni contrattuali tra le parti.